## Slide 1
議事録 | MINUTES
みどりラボ 展示会フォローアップ会議
目的 来場者へのフォローアップについて決める。
参加者（敬称略） 佐藤（進行）、田中（動画制作）、Emily
録音 約 1 分 35 秒
作成日 2026-10-27
Bestllam 議事録

## Slide 2
01 会議の情報
開催日時・目的・参加者と元の音声
開催日時
—（録音から読み取れず）
会議の目的
来場者へのフォローアップについて決める。
参加者（敬称略）
佐藤（進行）、田中（動画制作）、Emily
元の音声
midori-meeting-elevenlabs-3speakers-20261026-140332.mp3（約 1
分 35 秒）
音声を開く
Bestllam の会話を開く
作成
2026-10-27 Bestllam 議事録
この議事録の読み方
発言録（時系列）では、各発言の右に印を付けています。★ 決定
事項につながる発言 ／ ◆ TODO につながる発言 ／ △ 未決
事項につながる発言
「要確認」と書かれた日付や語は、音声から確定できなかった箇
所です。原音（元の音声のリンク）を聞いて確定してください。チ
ャプターは話題の区切り、TODO は担当・期限・前提条件つき
です。
出所：midori-meeting-elevenlabs-3speakers-20261026-140332.mp3
Bestllam 議事録 2 / 11

## Slide 3
02 サマリー
この会議の要点
1
来場者へのフォローアップとして、紹介動画と案内メールを用意する方針になった。
2
佐藤氏は11月4日までに動画の構成案を作成し、完成後に皆さんへ共有する。田中氏は構成案を受け取ってから動画を編集し、11月5日に初稿を提出す
る。
3
Emily氏は承認済みの動画構成案を受け取ってから、11月5日までに英語の案内メール案を作成する。
4
動画の長さは一分程度とする。公開日は11月10日が候補で、最終確認は11月6日の会議で行う。
5
予算と公開日は未決定。製品ガイドのリンクを案内に含めるかも提案段階で、確認事項として残っている。
出所：midori-meeting-elevenlabs-3speakers-20261026-140332.mp3
Bestllam 議事録 3 / 11

## Slide 4
03 決定事項・未決事項
決まったこと と まだ決まっていないこと
★ 決定事項
1
決定-1 来場者向けに紹介動画と案内メールを用意する方針とす
る。（決定者: 佐藤氏）
2
決定-2 動画の長さは一分程度とする。（決定者: Emily 氏）
3
決定-3 最終確認を11月6日の会議で行う。（決定者: 佐藤氏）
△ 未決事項
1
公開日は11月10日が候補で、確定していない。次回の会議で確認
する。（01:19）
根拠 01:18 Emily 氏「Understood.」
2
予算は未決定で、次回の会議で確認する。（01:10）
根拠 01:09 田中氏「承知しました。」
3
製品ガイドへのリンクを含める提案があったが、含めることは確定し
ていない。田中氏が公開前にリンクを確認する。（00:28）
根拠 00:22 Emily 氏「We should include a link to the product guide.」
出所：midori-meeting-elevenlabs-3speakers-20261026-140332.mp3
Bestllam 議事録 4 / 11

## Slide 5
04 TODO
誰が・何を・いつまでに（担当・期限・前提条件）
No.
やること
担当
（敬称略）
期限
前提条件
TODO-1
動画の構成案を作成し、完成後に皆さんへ共有する。
佐藤
2026/11/04
なし
TODO-2
構成案を受け取って動画を編集し、初稿を提出する。
田中
2026/11/05
構成案を受け取ってから
TODO-3
英語の案内メール案を作成する。
Emily
2026/11/05
承認済みの動画構成案を受け取ってから
TODO-4
製品ガイドのリンクを確認する。
田中
公開前
なし
TODO-5
予算と公開日を確認する。
担当未定
次回の会議
なし
出所：midori-meeting-elevenlabs-3speakers-20261026-140332.mp3
Bestllam 議事録 5 / 11

## Slide 6
05 議事内容（1/3）
発言の流れ（● 起点 / -> 応答 / （説明パート）・備考のタグ）
分類
内容
発言者
（敬称略）
備考
Agenda
1. 会議の目的
2. 動画と案内メール
3. 期限と確認事項
（開会の挨拶）
それでは「みどりラボ」の展示会振り返りを始めます。進行の佐藤です。今日は来場者へのフォローアップについて決めた
いと思います
佐藤
00:00
紹介動画・フォロ
ーアップ
● 動画制作の田中です。会場では製品デモを後から見たいという声が多くありました。短い紹介動画を用意すると説明
が伝わりやすくなると思います。
田中
00:09
-> This is Emily. I agree. Let us prepare a short demo video and a simple follow-up email. We
should include a link to the product guide.
Emily
00:22
(要検討)製品ガイドへのリンクを
含める提案があったが、含めるこ
とは確定していない。田中氏が公
開前にリンクを確認する。
記法 「●」新しい論点・質問の起点 ／ 「->」その論点への応答・続きの発言 ／ （ ）内は説明パート ／ 備考：(決) 決定事項・(要検討) 持ち帰り検討・(宿題) 担当者付きアクション
出所：midori-meeting-elevenlabs-3speakers-20261026-140332.mp3
Bestllam 議事録 6 / 11

## Slide 7
05 議事内容（2/3）
発言の流れ（● 起点 / -> 応答 / （説明パート）・備考のタグ）
分類
内容
発言者
（敬称略）
備考
-> では紹介動画と案内メールを用意する方針にしましょう 私が動画の構成案を十一月四日までに作ります。
佐藤
00:31
(決)来場者向けに紹介動画と案
内メールを用意する方針とする。
(宿題)動画の構成案を作成し、完成
後に皆さんへ共有する。（佐藤氏）
→ TODO-1
-> 構成案を受け取ったら、私が動画を編集します。初稿の提出は十一月五日で進めます。長さは一分くらいを目安にし
てよいでしょうか?
田中
00:39
(宿題)構成案を受け取って動画
を編集し、初稿を提出する。（田
中氏）
→ TODO-2
-> One minute sounds good. I will draft the English follow up email by November fifth. Please
send me the approved video outline first.
Emily
00:51
(決)動画の長さは一分程度とす
る。
(宿題)英語の案内メール案を作成
する。（Emily 氏）
→ TODO-3
記法 「●」新しい論点・質問の起点 ／ 「->」その論点への応答・続きの発言 ／ （ ）内は説明パート ／ 備考：(決) 決定事項・(要検討) 持ち帰り検討・(宿題) 担当者付きアクション
出所：midori-meeting-elevenlabs-3speakers-20261026-140332.mp3
Bestllam 議事録 7 / 11

## Slide 8
05 議事内容（3/3）
発言の流れ（● 起点 / -> 応答 / （説明パート）・備考のタグ）
分類
内容
発言者
（敬称略）
備考
-> はい、一分程度でお願いします。公開日は11月10日を候補にして、最終確認は11月6日の会議で行いましょう
佐藤
00:59
(決)最終確認を11月6日の会議
で行う。
-> 承知しました。予算はまだ決まっていないので、次回の会議で確認しましょう。公開前に製品ガイドのリンクも確認し
ます。
田中
01:09
(要検討)予算は未決定で、次回
の会議で確認する。
(宿題)製品ガイドのリンクを確認す
る。（田中氏）
→ TODO-4
-> Understood. November 10th is a proposed date, not a final decision. We will confirm the
budget and the release date at the next meeting.
Emily
01:18
(要検討)公開日は11月10日が
候補で、確定していない。次回の
会議で確認する。
(宿題)予算と公開日を確認する。
→ TODO-5
-> 了
田中
01:26
（閉会の挨拶）
では、担当と期限は以上です。構成案ができたら皆さんに共有します。本日はありがとうございました。
佐藤
01:27
記法 「●」新しい論点・質問の起点 ／ 「->」その論点への応答・続きの発言 ／ （ ）内は説明パート ／ 備考：(決) 決定事項・(要検討) 持ち帰り検討・(宿題) 担当者付きアクション
出所：midori-meeting-elevenlabs-3speakers-20261026-140332.mp3
Bestllam 議事録 8 / 11

## Slide 9
06 決定・TODO 一覧（1/2）
決定事項・要検討事項・TODO の一覧（担当・期限・該当箇所・状況）
No.
区分
内容
担当
（敬称略）
期限
該当箇所
状況
1
要検討
製品ガイドへのリンクを含める提案があったが、含めることは確定していない。田中氏
が公開前にリンクを確認する。
—
—
発言 00:22
未着手
2
決定
来場者向けに紹介動画と案内メールを用意する方針とする。
—
—
発言 00:31／TODO-1
決定済
3
宿題
動画の構成案を作成し、完成後に皆さんへ共有する。（佐藤氏）
佐藤
2026/11/04
発言 00:31／TODO-1
未着手
4
宿題
構成案を受け取って動画を編集し、初稿を提出する。（田中氏）
田中
2026/11/05
発言 00:39／TODO-2
未着手
5
決定
動画の長さは一分程度とする。
—
—
発言 00:51／TODO-3
決定済
6
宿題
英語の案内メール案を作成する。（Emily 氏）
Emily
2026/11/05
発言 00:51／TODO-3
未着手
7
決定
最終確認を11月6日の会議で行う。
—
—
発言 00:59
決定済
8
要検討
予算は未決定で、次回の会議で確認する。
—
—
発言 01:09／TODO-4
未着手
9
宿題
製品ガイドのリンクを確認する。（田中氏）
田中
公開前
発言 01:09／TODO-4
未着手
10
要検討
公開日は11月10日が候補で、確定していない。次回の会議で確認する。
—
—
発言 01:18／TODO-5
未着手
件数 決定 3 件 ／ 要検討 3 件 ／ 宿題 5 件 ／ 未完了 8 件 （議事内容の備考欄のタグから抽出）
出所：midori-meeting-elevenlabs-3speakers-20261026-140332.mp3
Bestllam 議事録 9 / 11

## Slide 10
06 決定・TODO 一覧（2/2）
決定事項・要検討事項・TODO の一覧（担当・期限・該当箇所・状況）
No.
区分
内容
担当
（敬称略）
期限
該当箇所
状況
11
宿題
予算と公開日を確認する。
担当未定
次回の会議
発言 01:18／TODO-5
未着手
件数 決定 3 件 ／ 要検討 3 件 ／ 宿題 5 件 ／ 未完了 8 件 （議事内容の備考欄のタグから抽出）
出所：midori-meeting-elevenlabs-3speakers-20261026-140332.mp3
Bestllam 議事録 10 / 11

## Slide 11
07 話者ごとの発言（敬称略）
各参加者の主な発言
佐藤
●会議の目的は来場者へのフォローアップについて
決めること。
●紹介動画と案内メールを用意する方針を示した。
●11月4日までに動画の構成案を作成し、完成後に
皆さんへ共有する。
●動画の長さを一分程度とし、11月6日の会議で
最終確認することを提案した。
田中
●会場では製品デモを後から見たいという声が多
かったと説明した。
●構成案を受け取ってから動画を編集し、11月5日
に初稿を提出する。
●予算は未決定のため次回の会議で確認すると述
べた。
●公開前に製品ガイドのリンクを確認する。
Emily
●短いデモ動画と簡単なフォローアップメールの用
意に賛同した。
●製品ガイドへのリンクを含めることを提案した。
●承認済みの動画構成案を受け取ってから、11月5
日までに英語の案内メール案を作成する。
●11月10日は公開日の候補であり、確定ではない
と確認した。
出所：midori-meeting-elevenlabs-3speakers-20261026-140332.mp3
Bestllam 議事録 11 / 11