## 議事録
みどりラボ 展示会フォローアップ会議
議事録
本題 | 来場者へのフォローアップについて決める。
日時・場所 | —（録音から読み取れず）
出席者 （敬称略、順不同） | 佐藤（進行）、田中（動画制作）、Emily
元の音声 | midori-meeting-elevenlabs-3speakers-20261026-140332.mp3（約 1 分 35 秒） https://konpeki.bestllam.com/api/get_file/f_a77ef9cfdea841db
記法 | 「●」新しい論点・質問の起点 ／ 「->」その論点への応答・続きの発言 ／ （ ）内は説明パート ／ 備考：(決) 決定事項・(要検討) 持ち帰り検討・(宿題) 担当者付きアクション ／ No. をクリックすると議事内容の該当箇所へ移動
■ サマリー
・来場者へのフォローアップとして、紹介動画と案内メールを用意する方針になった。
・佐藤氏は11月4日までに動画の構成案を作成し、完成後に皆さんへ共有する。田中氏は構成案を受け取ってから動画を編集し、11月5日に初稿を提出する。
・Emily氏は承認済みの動画構成案を受け取ってから、11月5日までに英語の案内メール案を作成する。
・動画の長さは一分程度とする。公開日は11月10日が候補で、最終確認は11月6日の会議で行う。
・予算と公開日は未決定。製品ガイドのリンクを案内に含めるかも提案段階で、確認事項として残っている。
■ 決定事項
No. | 決定内容 |  |  | 決定者（敬称略） | 備考
決定-1 | 来場者向けに紹介動画と案内メールを用意する方針とする。 |  |  | 佐藤
決定-2 | 動画の長さは一分程度とする。 |  |  | Emily
決定-3 | 最終確認を11月6日の会議で行う。 |  |  | 佐藤
■ TODO
No. | やること |  |  | 担当（敬称略） | 期限
TODO-1 | 動画の構成案を作成し、完成後に皆さんへ共有する。 |  |  | 佐藤 | 2026-11-04
TODO-2 | 構成案を受け取って動画を編集し、初稿を提出する。（前提: 構成案を受け取ってから） |  |  | 田中 | 2026-11-05
TODO-3 | 英語の案内メール案を作成する。（前提: 承認済みの動画構成案を受け取ってから） |  |  | Emily | 2026-11-05
TODO-4 | 製品ガイドのリンクを確認する。 |  |  | 田中 | 公開前
TODO-5 | 予算と公開日を確認する。 |  |  | 担当未定 | 次回の会議
■ 議事内容
分類 | 内容 |  |  | 発言者（敬称略） | 備考
Agenda |  |  | 1. 会議の目的 2. 動画と案内メール 3. 期限と確認事項
（開会の挨拶） |  |  | それでは「みどりラボ」の展示会振り返りを始めます。進行の佐藤です。今日は来場者へのフォローアップについて決めたいと思います | 佐藤
紹介動画・フォローアップ | ● |  | 動画制作の田中です。会場では製品デモを後から見たいという声が多くありました。短い紹介動画を用意すると説明が伝わりやすくなると思います。 | 田中
|  | -> | This is Emily. I agree. Let us prepare a short demo video and a simple follow-up email. We should include a link to the product guide. | Emily | (要検討)製品ガイドへのリンクを含める提案があったが、含めることは確定していない。田中氏が公開前にリンクを確認する。
|  | -> | では紹介動画と案内メールを用意する方針にしましょう 私が動画の構成案を十一月四日までに作ります。 | 佐藤 | (決)来場者向けに紹介動画と案内メールを用意する方針とする。 (宿題)動画の構成案を作成し、完成後に皆さんへ共有する。（佐藤氏） → TODO-1
|  | -> | 構成案を受け取ったら、私が動画を編集します。初稿の提出は十一月五日で進めます。長さは一分くらいを目安にしてよいでしょうか? | 田中 | (宿題)構成案を受け取って動画を編集し、初稿を提出する。（田中氏） → TODO-2
|  | -> | One minute sounds good. I will draft the English follow up email by November fifth. Please send me the approved video outline first. | Emily | (決)動画の長さは一分程度とする。 (宿題)英語の案内メール案を作成する。（Emily 氏） → TODO-3
|  | -> | はい、一分程度でお願いします。公開日は11月10日を候補にして、最終確認は11月6日の会議で行いましょう | 佐藤 | (決)最終確認を11月6日の会議で行う。
|  | -> | 承知しました。予算はまだ決まっていないので、次回の会議で確認しましょう。公開前に製品ガイドのリンクも確認します。 | 田中 | (要検討)予算は未決定で、次回の会議で確認する。 (宿題)製品ガイドのリンクを確認する。（田中氏） → TODO-4
|  | -> | Understood. November 10th is a proposed date, not a final decision. We will confirm the budget and the release date at the next meeting. | Emily | (要検討)公開日は11月10日が候補で、確定していない。次回の会議で確認する。 (宿題)予算と公開日を確認する。 → TODO-5
|  | -> | 了 | 田中
（閉会の挨拶） |  |  | では、担当と期限は以上です。構成案ができたら皆さんに共有します。本日はありがとうございました。 | 佐藤

## 決定・TODO一覧
決定事項・要検討事項・TODO 一覧
みどりラボ 展示会フォローアップ会議（日時未記載） 議事録シートの備考欄から抽出
件数
No. | 区分 | 内容 | 担当（敬称略） | 期限 | 該当箇所 | 状況
1 | 要検討 | 製品ガイドへのリンクを含める提案があったが、含めることは確定していない。田中氏が公開前にリンクを確認する。 | — | — | 行 41 | 未着手
2 | 決定 | 来場者向けに紹介動画と案内メールを用意する方針とする。 | — | — | 行 42／TODO-1 | 決定済
3 | 宿題 | 動画の構成案を作成し、完成後に皆さんへ共有する。（佐藤氏） | 佐藤 | 2026-11-04 | 行 42／TODO-1 | 未着手
4 | 宿題 | 構成案を受け取って動画を編集し、初稿を提出する。（田中氏） | 田中 | 2026-11-05 | 行 43／TODO-2 | 未着手
5 | 決定 | 動画の長さは一分程度とする。 | — | — | 行 44／TODO-3 | 決定済
6 | 宿題 | 英語の案内メール案を作成する。（Emily 氏） | Emily | 2026-11-05 | 行 44／TODO-3 | 未着手
7 | 決定 | 最終確認を11月6日の会議で行う。 | — | — | 行 45 | 決定済
8 | 要検討 | 予算は未決定で、次回の会議で確認する。 | — | — | 行 46／TODO-4 | 未着手
9 | 宿題 | 製品ガイドのリンクを確認する。（田中氏） | 田中 | 公開前 | 行 46／TODO-4 | 未着手
10 | 要検討 | 公開日は11月10日が候補で、確定していない。次回の会議で確認する。 | — | — | 行 47／TODO-5 | 未着手
11 | 宿題 | 予算と公開日を確認する。 | 担当未定 | 次回の会議 | 行 47／TODO-5 | 未着手
※「状況」列はプルダウンで更新できます（決定事項を除く）。「該当箇所」をクリックすると議事録シートの該当発言へ移動します。