みどりラボ 展示会フォローアップ会議

Bestllam 文字起こし・議事録　作成日 2026-10-27　元の音声: midori-meeting-elevenlabs-3speakers-20261026-140332.mp3（約 1 分 35 秒・1.5 MB）

# 会議の情報

| 開催日時 | —（録音から読み取れず） |
| --- | --- |
| 会議の目的 | 来場者へのフォローアップについて決める。 |
| 参加者（敬称略） | 佐藤（進行）、田中（動画制作）、Emily |
| 元の音声 | midori-meeting-elevenlabs-3speakers-20261026-140332.mp3（約 1 分 35 秒） 音声: https://konpeki.bestllam.com/api/get_file/f_a77ef9cfdea841db 会話: https://konpeki.bestllam.com/best/3d6aa7df-bfb9-43f8-be41-ae14baa88229 |
| 作成 | 2026-10-27 Bestllam 文字起こし・議事録 |

# サマリー

来場者へのフォローアップとして、紹介動画と案内メールを用意する方針になった。

佐藤氏は11月4日までに動画の構成案を作成し、完成後に皆さんへ共有する。田中氏は構成案を受け取ってから動画を編集し、11月5日に初稿を提出する。

Emily氏は承認済みの動画構成案を受け取ってから、11月5日までに英語の案内メール案を作成する。

動画の長さは一分程度とする。公開日は11月10日が候補で、最終確認は11月6日の会議で行う。

予算と公開日は未決定。製品ガイドのリンクを案内に含めるかも提案段階で、確認事項として残っている。

# ■ 決定事項

| No. | 決定内容 | 決定者（敬称略） |
| --- | --- | --- |
| 決定-1 | 来場者向けに紹介動画と案内メールを用意する方針とする。 | 佐藤 |
| 決定-2 | 動画の長さは一分程度とする。 | Emily |
| 決定-3 | 最終確認を11月6日の会議で行う。 | 佐藤 |

# 未決事項

公開日は11月10日が候補で、確定していない。次回の会議で確認する。（01:19）

予算は未決定で、次回の会議で確認する。（01:10）

製品ガイドへのリンクを含める提案があったが、含めることは確定していない。田中氏が公開前にリンクを確認する。（00:28）

# ■ TODO

| No. | やること | 担当（敬称略） | 期限 | 前提条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TODO-1 | 動画の構成案を作成し、完成後に皆さんへ共有する。 | 佐藤 | 2026/11/04 | なし |
| TODO-2 | 構成案を受け取って動画を編集し、初稿を提出する。 | 田中 | 2026/11/05 | 構成案を受け取ってから |
| TODO-3 | 英語の案内メール案を作成する。 | Emily | 2026/11/05 | 承認済みの動画構成案を受け取ってから |
| TODO-4 | 製品ガイドのリンクを確認する。 | 田中 | 公開前 | なし |
| TODO-5 | 予算と公開日を確認する。 | 担当未定 | 次回の会議 | なし |

# Agenda（議題）

—　会議の目的　来場者へのフォローアップについて決めるため、展示会の振り返りを始めた。

—　動画と案内メール　紹介動画と案内メールを用意する方針となり、動画は一分程度とすることになった。

—　期限と確認事項　構成案、動画初稿、英語メール案の期限を確認し、公開日と予算は次回以降の確認事項として残った。

# ■ 議事内容（発言の流れ）

記法: 「●」新しい論点・質問の起点　／　「->」その論点への応答・続きの発言　／　（ ）内は説明パート　／　備考：(決) 決定事項・(要検討) 持ち帰り検討・(宿題) 担当者付きアクション

| 分類 |  | 内容 | 発言者（敬称略） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agenda |  | 1. 会議の目的 2. 動画と案内メール 3. 期限と確認事項 |  |  |
| （開会の挨拶） |  | それでは「みどりラボ」の展示会振り返りを始めます。進行の佐藤です。今日は来場者へのフォローアップについて決めたいと思います | 佐藤 |  |
| 紹介動画・フォローアップ | ● | 動画制作の田中です。会場では製品デモを後から見たいという声が多くありました。短い紹介動画を用意すると説明が伝わりやすくなると思います。 | 田中 |  |
|  | -> | This is Emily. I agree. Let us prepare a short demo video and a simple follow-up email. We should include a link to the product guide. | Emily | (要検討)製品ガイドへのリンクを含める提案があったが、含めることは確定していない。田中氏が公開前にリンクを確認する。 |
|  | -> | では紹介動画と案内メールを用意する方針にしましょう 私が動画の構成案を十一月四日までに作ります。 | 佐藤 | (決)来場者向けに紹介動画と案内メールを用意する方針とする。 (宿題)動画の構成案を作成し、完成後に皆さんへ共有する。（佐藤氏） → TODO-1 |
|  | -> | 構成案を受け取ったら、私が動画を編集します。初稿の提出は十一月五日で進めます。長さは一分くらいを目安にしてよいでしょうか? | 田中 | (宿題)構成案を受け取って動画を編集し、初稿を提出する。（田中氏） → TODO-2 |
|  | -> | One minute sounds good. I will draft the English follow up email by November fifth. Please send me the approved video outline first. | Emily | (決)動画の長さは一分程度とする。 (宿題)英語の案内メール案を作成する。（Emily 氏） → TODO-3 |
|  | -> | はい、一分程度でお願いします。公開日は11月10日を候補にして、最終確認は11月6日の会議で行いましょう | 佐藤 | (決)最終確認を11月6日の会議で行う。 |
|  | -> | 承知しました。予算はまだ決まっていないので、次回の会議で確認しましょう。公開前に製品ガイドのリンクも確認します。 | 田中 | (要検討)予算は未決定で、次回の会議で確認する。 (宿題)製品ガイドのリンクを確認する。（田中氏） → TODO-4 |
|  | -> | Understood. November 10th is a proposed date, not a final decision. We will confirm the budget and the release date at the next meeting. | Emily | (要検討)公開日は11月10日が候補で、確定していない。次回の会議で確認する。 (宿題)予算と公開日を確認する。 → TODO-5 |
|  | -> | 了 | 田中 |  |
| （閉会の挨拶） |  | では、担当と期限は以上です。構成案ができたら皆さんに共有します。本日はありがとうございました。 | 佐藤 |  |

# 決定事項・要検討事項・TODO 一覧

| No. | 区分 | 内容 | 担当（敬称略） | 期限 | 該当箇所 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 要検討 | 製品ガイドへのリンクを含める提案があったが、含めることは確定していない。田中氏が公開前にリンクを確認する。 | — | — | 発言 00:22 | 未着手 |
| 2 | 決定 | 来場者向けに紹介動画と案内メールを用意する方針とする。 | — | — | 発言 00:31／TODO-1 | 決定済 |
| 3 | 宿題 | 動画の構成案を作成し、完成後に皆さんへ共有する。（佐藤氏） | 佐藤 | 2026/11/04 | 発言 00:31／TODO-1 | 未着手 |
| 4 | 宿題 | 構成案を受け取って動画を編集し、初稿を提出する。（田中氏） | 田中 | 2026/11/05 | 発言 00:39／TODO-2 | 未着手 |
| 5 | 決定 | 動画の長さは一分程度とする。 | — | — | 発言 00:51／TODO-3 | 決定済 |
| 6 | 宿題 | 英語の案内メール案を作成する。（Emily 氏） | Emily | 2026/11/05 | 発言 00:51／TODO-3 | 未着手 |
| 7 | 決定 | 最終確認を11月6日の会議で行う。 | — | — | 発言 00:59 | 決定済 |
| 8 | 要検討 | 予算は未決定で、次回の会議で確認する。 | — | — | 発言 01:09／TODO-4 | 未着手 |
| 9 | 宿題 | 製品ガイドのリンクを確認する。（田中氏） | 田中 | 公開前 | 発言 01:09／TODO-4 | 未着手 |
| 10 | 要検討 | 公開日は11月10日が候補で、確定していない。次回の会議で確認する。 | — | — | 発言 01:18／TODO-5 | 未着手 |
| 11 | 宿題 | 予算と公開日を確認する。 | 担当未定 | 次回の会議 | 発言 01:18／TODO-5 | 未着手 |

# 話者ごとの発言（敬称略）

## 佐藤

会議の目的は来場者へのフォローアップについて決めること。

紹介動画と案内メールを用意する方針を示した。

11月4日までに動画の構成案を作成し、完成後に皆さんへ共有する。

動画の長さを一分程度とし、11月6日の会議で最終確認することを提案した。

## 田中

会場では製品デモを後から見たいという声が多かったと説明した。

構成案を受け取ってから動画を編集し、11月5日に初稿を提出する。

予算は未決定のため次回の会議で確認すると述べた。

公開前に製品ガイドのリンクを確認する。

## Emily

短いデモ動画と簡単なフォローアップメールの用意に賛同した。

製品ガイドへのリンクを含めることを提案した。

承認済みの動画構成案を受け取ってから、11月5日までに英語の案内メール案を作成する。

11月10日は公開日の候補であり、確定ではないと確認した。