## Slide 1
みどり文具 ｜ 社内打ち合わせ資料
新商品ノート
発売キャンペーン
目的：商品紹介ページへの来訪を増やす
架空データ
営業・制作担当向け ｜ 2026年10月

## Slide 2
01 ｜ 実施内容
紹介ページ・商品写真・広告を用意し、公開につなげる。
01 / WEB
商品紹介ページ
新商品ノートの紹介ページを公開する。
来訪先となるページ
02 / CREATIVE
商品写真
掲載に使う商品写真を2種類用意する。
制作物：写真2種類
03 / AD
広告配信
SNS広告または検索広告を検討する。
広告媒体は未決定
注：本資料は架空のキャンペーン計画です。
みどり文具 2 / 4

## Slide 3
02 ｜ 日程と担当
10月30日に公開前確認を行い、11月2日に公開する。
作業・節目
担当
期日（2026年）
原稿
佐藤
10月26日
写真
鈴木
10月27日
広告設定
田中
10月30日
公開前確認
全員
10月30日 15時
公開
—
11月2日
注：担当が指定されていない工程は「—」と記載。
みどり文具 3 / 4

## Slide 4
03 ｜ 決定事項と次の確認
予算と配信期間を確認し、媒体比較案を受けて媒体を決める。
決定事項
広告予算
5万円
配信期間
公開から1週間
次の確認
田中が広告媒体の比較案を提出する。
比較案を確認し、SNS広告か検索広告かを決定する。
広告媒体は現時点では未決定。
注：成果予測・実績数値は記載していません。
みどり文具 4 / 4